## Project 1
Kế hoạch thực hiện đồ án chuyên ngành
Thuật toán : Apriori
| Created by: |  | T.Đình Sơn |  |  | Công nghệ: Client: ASP.Net MVC + AngularJS
| Deadline: |  | 2018-12-16 |  |  | Server: Entity CodeFirst
| Những tuần đầu có thể không theo đúng tiến độ do cần học thêm và bổ sung kiến thức mới |  |  |  |  | CSDL: SQL
| Kế hoạch |  |  |  |  | Sử dụng WebService,WebAPI để sau này ứng dụng trên mobile app
| % done | Task | Due By | Notes | Time | Links
| 100% | Khởi tạo project, Git, xây dựng cấu trúc project | Sơn | Mọi người biết cách sử dụng Git và chia nhánh quản lý công việc mình thực hiện | 1/10 - 14/10 | https://github.com/trandinhson2112cntt/Web_Datamining_Hutech
| 100% | Cài đặt thuật toán Apriori và Demo một thuật toán | Thịnh | Có một số dòng dữ liệu Demo | 1/10 - 14/10
| 100% | Xây dựng trang Admin | Thành | Dựa trên các tính năng web | 1/10 - 14/10
| 100% | Xây dựng trang User | Sơn | Dựa trên các tính năng web | 1/10 - 14/10
| 100% | Xây dựng database + design pattern | Sơn | Database + CodeFirst | 1/10 - 14/10
| 75% | Học công nghệ mới |  | Angular (SPA), WebService, WebApi
| Finished | Báo cáo tiến độ |  |  | 15/10
|  | API |  | Áp dụng Webservice, WebAPI, Angular
| 100% | Thêm xóa sửa liên quan học tập | Sơn | Chia bảng sau | 15/10 - 29/10
| 100% | Thêm xóa sửa liên quan tuyển sinh | Thành | Chia bảng sau | 15/10 - 29/10
| 100% | Luật học tập: đối với một khoa thì môn nào được học vượt nhiều | Sơn | Khoa = > Môn học vượt | 15/10 - 29/10
| 100% | Luật học tập: đối với một khoa thì môn nào được học cải thiện nhiều | Thành | Khoa = > Môn cải thiện | 15/10 - 29/10
| 100% | Luật học tập: Điểm cải thiện khi học vượt | Thịnh | Môn học => Điểm tăng | 15/10 - 29/10
| Finished | Báo cáo tiến độ |  |  | 29/10
| 100% | Luật học tập: Điểm cải thiện khi học cải thiện | Thịnh | Môn học => Điểm tăng | 29/10 - 12/11
Luật tuyển sinh: Thí sinh
| 100% | Học bạ: các khu vực ứng tuyển học bạ | Sơn | Học bạ => Khu vực(tỉnh,huyện,trường THPT) | 29/10 - 12/11
| 100% | Thi xét tuyển: các khu vực ứng tuyển thi xét tuyển | Sơn | Thi xét tuyển => Khu vực(tỉnh,huyện,trường THPT) | 29/10 - 12/11
| 100% | Học bạ: Ngưỡng điểm ứng tuyển theo ngành | Thành | Ngành => Ngưỡng điểm | 29/10 - 12/11
| 100% | Thi xét tuyển: Ngưỡng điểm ứng tuyển theo ngành | Thành | Ngành => Ngưỡng điểm | 29/10 - 12/11
|  | Báo cáo tiến độ |  |  | 12/11
|  | Luật tuyển sinh: Phòng đào tạo |  |  | 12/11 - 26/11
| 100% | Dựa trên CSDL tuyển sinh + CSDL từ người dùng nhập đưa ra luật | Sơn | Nhập học + Đậu => Khu vực | 12/11 - 26/11
|  | Trang Admin |  | Hiển thị danh sách tất cả các luật
| 0% | Tạo và hiển thị danh sách tất cả các luật | Sơn | Dựa trên api create có sẵn | 12/11 - 26/11 | Angular
| 0% | Lưạ chọn bằng tay + mắt đối với những luật chưa được phù hợp | Sơn | Xóa luật | 12/11 - 26/11 | Angular
| 0% | Import excel | Thịnh | Import dữ liệu từ excel đối với các bảng điểm + môn học + điểm chi tiết + điểm tuyển sinh + hồ sơ + sinh viên | 12/11 - 26/11 | code bên phía Server
|  | Trang User |  | Sử dụng tất cả các luật học tập + tuyển sinh
* | 0% | Lưu trữ lại thông tin người dùng nhập từ trang User | Thành | Mục đích: để kết hợp mining xem khu vực nào thường hay nhắm tới Hutech | 12/11 - 26/11 | Viết thểm 1 api post để thêm dữ liệu như điểm môn học,tên thí sinh,tỉnh thành phố vào bảng hồ sơ + điểm
| 0% | Triển khai các luật học tập | Sơn | Dựa trên api getall có sẵn | 12/11 - 26/11 | Angular
| 0% | Triển khai các luật tuyển sinh | Thành | Dựa trên api getall có sẵn | 12/11 - 26/11 | Angular
| 0% | Triển khai các luật cho phòng đào tạo | Thịnh | Dựa trên api getall có sẵn | 12/11 - 26/11 | Angular
|  | Báo cáo tiến độ |  |  | 26/11
| 0% | Chỉnh sửa bắt lỗi fix bug bổ sung | Sơn, Thịnh, Thành
| 0% | Chỉnh sửa bắt lỗi fix bug bổ sung | Sơn, Thịnh, Thành
| 0% | Chỉnh sửa bắt lỗi fix bug bổ sung | Sơn, Thịnh, Thành
| 0% | Chỉnh sửa bắt lỗi fix bug bổ sung | Sơn, Thịnh, Thành
| 0% | Chỉnh sửa bắt lỗi fix bug bổ sung | Sơn, Thịnh, Thành
| 0% | Chỉnh sửa bắt lỗi fix bug bổ sung | Sơn, Thịnh, Thành
|  | Báo cáo tiến độ |  |  | 10/12