## Project 1
Kế hoạch thực hiện đồ án chuyên ngành
Thuật toán : Apriori
Created by: |  | T.Đình Sơn |  |  | Công nghệ: Client: ASP.Net MVC + AngularJS
Deadline: |  | 2018-12-16 |  |  | Server: Entity CodeFirst
Những tuần đầu có thể không theo đúng tiến độ do cần học thêm và bổ sung kiến thức mới |  |  |  |  | CSDL: SQL
Kế hoạch |  |  |  |  | Sử dụng WebService,WebAPI để sau này ứng dụng trên mobile app
% done | Task | Due By | Notes | Time | Links
100% | Khởi tạo project, Git, xây dựng cấu trúc project | Sơn | Mọi người biết cách sử dụng Git và chia nhánh quản lý công việc mình thực hiện | 1/10 - 14/10 | https://github.com/trandinhson2112cntt/Web_Datamining_Hutech
0% | Cài đặt thuật toán Apriori và Demo một thuật toán | Thịnh | Có một số dòng dữ liệu Demo | 1/10 - 14/10
0% | Xây dựng trang Admin | Thành | Dựa trên các tính năng web | 1/10 - 14/10
0% | Xây dựng trang User | Thành | Dựa trên các tính năng web | 1/10 - 14/10
100% | Xây dựng database + design pattern | Sơn | Database + CodeFirst | 1/10 - 14/10
0% | Học công nghệ mới |  | Angular (SPA), WebService, WebApi
| Báo cáo tiến độ |  |  | 15/10
| Trang ADMIN |  | Áp dụng Webservice, WebAPI, Angular
0% | Thêm xóa sửa liên quan học tập | Sơn | Chia bảng sau | 15/10 - 29/10
0% | Thêm xóa sửa liên quan tuyển sinh | Thành | Chia bảng sau | 15/10 - 29/10
0% | Import excel | Thịnh | Import dữ liệu từ excel Có thể áp dụng cho mọi bảng | 15/10 - 29/10
0% | Luật học tập: đối với một khoa thì môn nào được học vượt nhiều | Sơn | Khoa = > Môn học vượt | 15/10 - 29/10
0% | Luật học tập: đối với một khoa thì môn nào được học cải thiện nhiều | Thành | Khoa = > Môn cải thiện | 15/10 - 29/10
0% | Luật học tập: Điểm cải thiện khi học vượt | Thịnh | Môn học => Điểm tăng | 15/10 - 29/10
| Báo cáo tiến độ |  |  | 29/10
0% | Luật học tập: Điểm cải thiện khi học cải thiện | Thịnh | Môn học => Điểm tăng | 29/10 - 12/11
Luật tuyển sinh: Thí sinh
0% | Học bạ: các khu vực ứng tuyển học bạ | Sơn | Học bạ => Khu vực(tỉnh,huyện,trường THPT) | 29/10 - 12/11
0% | Thi xét tuyển: các khu vực ứng tuyển thi xét tuyển | Sơn | Thi xét tuyển => Khu vực(tỉnh,huyện,trường THPT) | 29/10 - 12/11
0% | Học bạ: Ngưỡng điểm ứng tuyển theo ngành | Thành | Ngành => Ngưỡng điểm | 29/10 - 12/11
0% | Thi xét tuyển: Ngưỡng điểm ứng tuyển theo ngành | Thành | Ngành => Ngưỡng điểm | 29/10 - 12/11
| Báo cáo tiến độ |  |  | 12/11
0% | Lưu trữ lại thông tin người dùng nhập từ trang User | Thịnh | Mục đích: để kết hợp mining xem khu vực nào thường hay nhắm tới Hutech | 12/11 - 26/11
| Luật tuyển sinh: Phòng đào tạo |  |  | 12/11 - 26/11
0% | Dựa trên CSDL tuyển sinh + CSDL từ người dùng nhập đưa ra luật | Sơn | Nhập học + Đậu => Khu vực | 12/11 - 26/11
0% | Lưạ chọn bằng tay + mắt đối với những luật chưa được phù hợp | Thịnh | Xóa luật | 12/11 - 26/11
| Trang User |  | Angular (SPA)
0% | Đăng nhập dựa trên MSSV | Thành | Đối với đối tượng về học tập | 12/11 - 26/11
0% | Đăng ký tài khoản | Thành | Đối với đối tượng tuyển sinh | 12/11 - 26/11
| Học tập |  |  | 12/11 - 26/11
0% | Luật học tập: Học vượt | Sơn |  | 12/11 - 26/11
0% | Luật học tập: Học cải thiện | Thành |  | 12/11 - 26/11
| Báo cáo tiến độ |  |  | 26/11
0% | Luật tuyển sinh:Nhập ngành muốn học | Sơn
0% | Luật tuyển sinh: Khảo sát điểm | Thịnh
0% | Chỉnh sửa bắt lỗi fix bug bổ sung | Sơn, Thịnh, Thành
0% | Nghỉ ngơi
0% | Nghỉ ngơi
0% | Nghỉ ngơi
| Báo cáo tiến độ |  |  | 10/12